## ДК УЗАГС Кузбасса
УТВЕРЖДЕН приказом Управления ЗАГС Кузбасса от 23.10.2023 № 157
Дорожная карта Управления ЗАГС Кузбасса по внедрению Стандартов (наименование исполнительного органа) клиентоцентричности в Кемеровской области - Кузбассе (субъект РФ)
№ | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный | Вид документа
п/п
1. | Общеорганизационные мероприятия
1.1. | Назначен ответственный за внедрение клиентоцентричности в должности не ниже заместителя руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации | 2023-12-31 | Заместитель начальника Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д. | Приказ Управления ЗАГС Кузбасса от 23.10.2023 № 157 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению стандартов клиентоцентричности в Управлении записи актов гражданского состояния Кузбасса"
1.2. | Утверждена модель внедрения клиентоцентричности в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации | 2023-12-31 | Заместитель начальника Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д. | Приказ Управления ЗАГС Кузбасса о назначении ответственного за внедрение клиентоцентричности
1.3. | Назначены заместители руководителей, ответственные за внедрение клиентоцентричности в подведомственных учреждениях и организациях органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации[9] | X | X | X
1.4. | Утвержден порядок ведения реестра межведомственных и внутриведомственных процессов органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации[10] | 2023-12-30 | Заместитель начальника Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д. | Приказ Управления ЗАГС об утверждении порядка ведения реестра межведомственных и внутриведомственных процессов
1.5. | Сформирован реестр межведомственных и внутриведомственных процессов органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации | 2023-12-30 | Заместитель начальника Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д. | Приказ Управления ЗАГС Кузбасса о формировании реестра межведомственных и внутриведомственных в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации
1.6. | Сформированы карты клиентских путей по всем услугам (сервисам) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации[11] | 2024-03-29 | Заместитель начальника Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д. | Отчет о формировании карт клиентских путей по всем услугам и сервисам с приложением указанных карт
1.7. | Утвержден порядок регулярного сбора и анализа обратной связи (от внешних и внутренних клиентов) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации[12] | 2024-06-30 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д. | Приказ Управления ЗАГС Кузбасса об утверждении порядка сбора и анализа обратной связи (от внешних и внутренних клиентов)
1.8. | В рамках сбора и анализа обратной связи проведена оценка удовлетворенности клиентов по каждой группе процессов, выявлены проблемы (при наличии) | 2024-09-30 | Заместитель начальника Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д. | Отчет об уровне удовлетворенности клиентов по каждой группе процессов, включающий перечень выявленных проблем (при наличии)
1.9. | Сформированы планы оптимизации государственных услуг органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которые получили оценку «В» и/или «Г» по итогам самопроверки с использованием листов самопроверки[13] | 2023-12-07 | Заместитель начальника Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д. | Приказ об утверждении планов оптимизации услуг
2. | Кадровый блок[14]
2.1. | Назначен сотрудник, ответственный за внедрение в кадровой работе | 2023-12-31 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела Печерская А.Д., отдел государственной службы и кадров, Елина А.И. | ПриказУправления ЗАГС Кузбасса о назначении сотрудника, ответственного за внедрение в кадровой работе принципов и Стандартов клиентоцентричности
принципов и Стандартов клиентоцентричности
(далее – уполномоченный руководитель)
2.2. | Проведена самооценка уровня зрелости кадровой работы (организационной структуры кадровых подразделений, процессов, стратегии, технологий), эффективности (КПЭ) кадровых процессов | 2024-11-01 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела Печерская А.Д., отдел государственной службы и кадров, Елина А.И. | Отчет о проведении самооценки уровня зрелости кадровой работы (организационной структуры кадровых подразделений, процессов, стратегии, технологий), эффективности (КПЭ) кадровых процессов)
2.3. | Проведена самооценка профессиональных и личностных качеств сотрудников кадровых служб, ответственных за внедрение кадровых технологий | 2024-12-01 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела Печерская А.Д., отдел государственной службы и кадров, Елина А.И. | Отчет о проведении самооценки профессиональных и личностных качеств сотрудников кадровых служб
2.4. | Утвержден план по совершенствованию организационной структуры кадрового подразделения, развитию кадровых процессов с использованием технологий и инструментов клиентоцентричности | 2024-12-30 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел государственной службы и кадров, Елина А.И. | Ведомственный акт, утверждающий План по совершенствованию организационной структуры кадрового подразделения, развитию кадровых процессов с использованием технологий и инструментов клиентоцентричности
3. | Блок по внедрению Стандартов «Государство для людей», «Государство для бизнеса» и Стандарта для внутреннего клиента
3.1. | Процессы предоставления услуг (сервисов)[15]
3.1.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов) и утвержден порядок его ведения | 2023-12-30 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел организации исполнения государственных полномочий и легализации документов, Крепак И.В. | Приказ Управления ЗАГС Кузбасса об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов)
Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов)
3.1.2. | Проведена сегментация клиентов по всем услугам (сервисам) | 2024-01-30 | Заместитель начальника Управления - начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел исполнения государственных полномочий и легализации документов, Крепак И.В. | Отчет о проведенной сегментации клиентов по всем услугам (сервисам) с приложением профилей клиентских сегментов
3.1.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем услугам (сервисам) | 2024-02-01 | Заместитель начальника Управления - начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел исполнения государственных полномочий и легализации документов, Крепак И.В. | Отчет об уровне удовлетворенности по всем услугам (сервисам)
3.1.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов) | 2024-02-01 | Заместитель начальника Управления - начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел исполнения государственных полномочий и легализации документов, Крепак И.В. | Приказ Управления ЗАГС Кузбасса об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов)
3.1.5. | Разработано описание целевого состояния предоставления услуг (сервисов) | 2024-02-01 | Заместитель начальника Управления - начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел исполнения государственных полномочий и легализации документов, Крепак И.В. | Отчет о разработке описания целевой модели процессов предоставления услуг (сервисов) с приложением таких описаний
3.1.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов предоставления услуг (сервисов) | 2024-03-01 | Заместитель начальника Управления - начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел исполнения государственных полномочий и легализации документов, Крепак И.В. | Приказ Управления ЗАГС Кузбасса об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов предоставления услуг (сервисов)
3.1.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов предоставления услуг (сервисов) | 2024-12-31 | Заместитель начальника Управления - начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел исполнения государственных полномочий и легализации документов, Крепак И.В. | Отчет о реинжиниринге процессов предоставления услуг (сервисов)
3.2. | Процессы предоставления мер государственной поддержки[16] Управление ЗАГС Кузбасса меры поддержки не предоставляет
3.2.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления мер государственной поддержки | x | x | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления мер государственной поддержки
Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления мер государственной поддержки
3.2.2. | Проведена сегментация клиентов по всем мерам государственной поддержки | x | x | Отчет о проведенной сегментации клиентов по всем мерам государственной поддержки с приложением профилей клиентских сегментов
3.2.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем мерам государственной поддержки | x | x | Отчет об уровне удовлетворенности по всем мерам государственной поддержки
3.2.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках предоставления мер государственной поддержки | x | x | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках предоставления мер государственной поддержки
3.2.5. | Разработано описание целевой модели процессов предоставления мер государственной поддержки | x | x | Отчет о разработке описания целевой модели процессов предоставления мер государственной поддержки с приложением таких описаний
3.2.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов предоставления мер государственной поддержки | x | x | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов предоставления мер государственной поддержки
3.2.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов предоставления мер государственной поддержки | x | x | Отчет о реинжиниринге процессов предоставления мер государственной поддержки
3.3. | Процессы осуществления государственного контроля (надзора)[17] Управление ЗАГС Кузбасса госконтроль не осуществляет
3.3.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора) | x | x | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора)
Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора)
3.3.2. | Проведена сегментация клиентов по всем видам государственного контроля (надзора) | x | x | Отчет о проведенной сегментации клиентов по всем видам государственного контроля (надзора) с приложением профилей клиентских сегментов
3.3.3. | Проведена оценка удовлетворенности качеством взаимодействия с клиентом по всем видам государственного контроля (надзора) | x | x | Отчет об уровне удовлетворенности качеством взаимодействия с клиентом по всем видам государственного контроля (надзора)
3.3.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора) | x | x | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора)
3.3.5. | Разработано описание целевой модели процессов осуществления государственного контроля (надзора) | x | x | Отчет о разработке описания целевой модели процессов осуществления государственного контроля (надзора) с приложением таких описаний
3.3.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов осуществления государственного контроля (надзора) | x | x | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов осуществления государственного контроля (надзора)
3.3.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов осуществления государственного контроля (надзора) | x | x | Отчет о реинжиниринге процессов осуществления государственного контроля (надзора)
3.4. | Процессы рассмотрения обращений и запросов
3.4.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов | 2023-12-30 | Заместитель начальника Управления - начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел организационно-аналитической работы и статистики, Концедалова И.А. | Приказ Управления ЗАГС Кузбасса об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов
Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов
3.4.2. | Проведена сегментация клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов | 2024-02-01 | Заместитель начальника Управления - начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел организационно-аналитической работы и статистики, Концедалова И.А. | Отчет о проведенной сегментации клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов с приложением профилей клиентских сегментов
3.4.3. | Проведена оценка удовлетворенности клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов | 2023-12-30 | Заместитель начальника Управления - начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел организационно-аналитической работы и статистики, Концедалова И.А. | Отчет об уровне удовлетворенности клиентов процессами рассмотрения обращений и запросов
3.4.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов | 2024-02-01 | Заместитель начальника Управления - начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел организационно-аналитической работы и статистики, Концедалова И.А. | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов
3.4.5. | Разработано описание целевой модели процессов рассмотрения обращений и запросов | 2024-02-01 | Заместитель начальника Управления - начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел организационно-аналитической работы и статистики, Концедалова И.А. | Отчет о разработке описания целевой модели процессов рассмотрения обращений и запросов с приложением таких описаний
3.4.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов | 2024-03-01 | Заместитель начальника Управления - начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел организационно-аналитической работы и статистики, Концедалова И.А. | Приказ Управления ЗАГС Кузбасса об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов
3.4.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов рассмотрения обращений и запросов | 2024-12-31 | Заместитель начальника Управления - начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел организационно-аналитической работы и статистики, Концедалова И.А. | Отчет о реинжиниринге процессов рассмотрения обращений и запросов
3.5. | Процессы обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.5.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | 2023-12-30 | Заместитель начальника Управления - начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел организационно-аналитической работы и статистики, Концедалова И.А. | Приказ Управления ЗАГС Кузбасса об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.5.2. | Проведена сегментация клиентов в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | 2023-12-30 | Заместитель начальника Управления - начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел организационно-аналитической работы и статистики, Концедалова И.А. | Отчет о проведенной сегментации клиентов в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.5.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем видам доступа к информации о деятельности ведомства | 2023-12-30 | Заместитель начальника Управления - начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел организационно-аналитической работы и статистики, Концедалова И.А. | Отчет об уровне удовлетворенности обеспечением доступа к информации о деятельности ведомства
3.5.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | 2024-01-01 | Заместитель начальника Управления - начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел организационно-аналитической работы и статистики, Концедалова И.А. | Приказ Управления ЗАГС Кузбасса об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.5.5. | Разработано описание целевой модели процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | 2024-02-01 | Заместитель начальника Управления - начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел организационно-аналитической работы и статистики, Концедалова И.А. | Отчет о разработке описания целевой модели процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.5.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | 2024-03-01 | Заместитель начальника Управления - начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел организационно-аналитической работы и статистики, Концедалова И.А. | Приказ Управления ЗАГС Кузбасса об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.5.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | 2024-12-31 | Заместитель начальника Управления - начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел организационно-аналитической работы и статистики, Концедалова И.А. | Отчет о реинжиниринге процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.6. | Процессы взаимодействия с внутренним клиентом
3.6.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом | 2023-12-30 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д. | Приказ Управления ЗАГС Кузбасса об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом
Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом
3.6.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов | 2023-12-30 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д. | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов
3.6.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем процессам взаимодействия с внутренним клиентом | 2023-12-30 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д. | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним
3.6.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-01-01 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д. | Приказ об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом
3.6.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-02-01 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д. | Отчет о разработке описания целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом
3.6.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-03-01 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д. | Приказ Управления ЗАГС Кузбасса об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом
3.6.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-12-31 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д. | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом
3.7. | Процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения[18]
3.7.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | 2024-07-01 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел информатизации и информационной безопасности, Вакуло А.Е. | ПриказУправления ЗАГС Кузбасса об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения
Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения
3.7.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов в рамках взаимодействия с ними по вопросам информационно-технического обеспечения | 2024-08-01 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел информатизации и информационной безопасности, Вакуло А.Е. | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов в рамках взаимодействия с ними по вопросам информационно-технического обеспечения
3.7.3. | Проведена оценка удовлетворенности по процессам взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | 2024-09-01 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел информатизации и информационной безопасности, Вакуло А.Е. | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним по вопросам информационно-технического обеспечения
3.7.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | 2024-10-01 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел информатизации и информационной безопасности, Вакуло А.Е. | Приказ Управления ЗАГС Кузбасса об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения
3.7.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | 2024-11-01 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел информатизации и информационной безопасности, Вакуло А.Е. | Отчет о разработке описания целевого состояния процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения
3.7.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | 2024-10-01 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел информатизации и информационной безопасности, Вакуло А.Е. | Приказ (Управления ЗАГС Кузбасса об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения
3.7.7. | Проведен реинжиниринг процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | 2024-12-31 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел информатизации и информационной безопасности, Вакуло А.Е. | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения
3.8. | Процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета[19]
3.8.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | 2024-07-01 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., финансово-экономический отдел, Придорожная А.Н. | Приказ Управления ЗАГС Кузбасса об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета
Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.8.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов по вопросам ведения бухгалтерского учета | 2024-08-01 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., финансово-экономический отдел, Придорожная А.Н. | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов в рамках взаимодействия по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.8.3. | Проведена оценка удовлетворенности по процессам взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | 2024-09-01 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., финансово-экономический отдел, Придорожная А.Н. | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.8.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | 2024-10-01 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., финансово-экономический отдел, Придорожная А.Н. | Приказ Управления ЗАГС Кузбасса об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.8.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | 2024-11-01 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., финансово-экономический отдел, Придорожная А.Н. | Отчет о разработке описания целевого состояния процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.8.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | 2024-10-01 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., финансово-экономический отдел, Придорожная А.Н. | Приказ Управления ЗАГС Кузбасса об утверждении плана мероприятий по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.8.7. | Проведен реинжиниринг процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | 2024-12-31 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., финансово-экономический отдел, Придорожная А.Н. | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.9. | Процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности[20]
3.9.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 2024-07-01 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел административно-хозяйственной деятельности и материального обеспечения, Проскурина О.М. | Приказ управления ЗАГС Кузбасса об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.9.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 2024-08-01 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел административно-хозяйственной деятельности и материального обеспечения, Проскурина О.М. | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов в рамках взаимодействия с ними по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.9.3. | Проведена оценка удовлетворенности по процессам взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 2024-09-01 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел административно-хозяйственной деятельности и материального обеспечения, Проскурина О.М. | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.9.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 2024-10-01 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел административно-хозяйственной деятельности и материального обеспечения, Проскурина О.М. | Приказ об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.9.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 2024-11-01 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел административно-хозяйственной деятельности и материального обеспечения, Проскурина О.М. | Отчет о разработке описания целевого состояния процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.9.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 2024-10-01 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел административно-хозяйственной деятельности и материального обеспечения, Проскурина О.М. | Приказ Управления ЗАГС Кузбасса об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.9.7. | Проведен реинжиниринг процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 2024-12-31 | Заместитель начальникка Управления-начальник финансово-экономического отдела, Печерская А.Д., отдел административно-хозяйственной деятельности и материального обеспечения, Проскурина О.М. | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
[9] Опционально.
[10] Субъект Российской Федерации может утвердить единый порядок ведения реестра процессов и перенести это мероприятие в план мероприятий субъекта Российской Федерации.
[11] Только для органов, предоставляющих государственные услуги или сервисы.
[12] Субъект Российской Федерации может утвердить единый порядок сбора и анализа обратной связи и перенести это мероприятие в план мероприятий субъекта Российской Федерации.
[13] Только в случае, если орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации оказывает государственные услуги, получившие оценки «В» или «Г» по результатам самопроверки.
[14] Блок 2 включается в план мероприятий в случае, если в органе власти имеется своя независимая кадровая служба (в противовес централизованной кадровой службе субъекта Российской Федерации).
[15] Раздел 3.1. включается в план мероприятий в случае, если орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации оказывает услуги (сервисы)
[16] Раздел 3.2. включается в план мероприятий в случае, если орган исполнительной власти предоставляет меры государственной поддержки.
[17] Раздел 3.3. включается в план мероприятий в случае, если орган исполнительной власти осуществляет государственный контроль (надзор).
[18] Раздел 3.7. включается в план мероприятий в случае, если орган исполнительной власти осуществляет процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения.
[19] Раздел 3.8. включается в план мероприятий в случае, если орган исполнительной власти осуществляет процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета
[20] Раздел 3.9. включается в план мероприятий в случае, если орган исполнительной власти осуществляет процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности